## Лист1
№ | Наименование задания, работы | Начало | Окончание | Исполнитель (Первый в списке - основной ответственный) | Ожидаемые результаты | Требуемое оборудование | Требуемые материалы
8.1 | Изготовление трекера Peggy |  | февраль-март
8.1.1 | Заказ печатной платы экспериментального образца Peggy |  |  | Байгуаныш С.
8.1.2 | Сборка экспериментального образца Peggy |  |  | Жамалатдинов Д.
8.1.3 | Тестирование и отладка экспериментального образца Peggy |  |  | Байгуаныш С.
8.2 | Разработка управляющей программы трекера Peggy |  | Апрель-май | Байгуаныш С.
8.2.1 | Считывание данных GPS |  |  | Байгуаныш С.
8.2.2 | Отправка данных по LoRa |  |  | Байгуаныш С.
8.3 | Разработка приемника Peggy |  | февраль-март
8.3.1 | Разработка принципиальной схемы экспериментального образца приёмника Peggy |  |  | Байгуаныш С.
8.3.2 | Трассировка печатной платы схемы экспериментального образца приёмника Peggy |  |  | Жамалатдинов Д.
8.4 | Разработка ретранслятора Peggy |  | апрель-май
8.4.1 | Разработка принципиальной схемы экспериментального образца ретранслятора Peggy |  |  | Байгуаныш С.
8.4.2 | Трассировка печатной платы схемы экспериментального образца ретранслятора Peggy |  |  | Жамалатдинов Д.
8.5 | Изготовление приёмника Peggy |  | апрель-май
8.5.1 | Заказ печатной платы экспериментального образца приёмника Peggy |  |  | Байгуаныш С.
8.5.2 | Сборка экспериментального образца приёмника Peggy |  |  | Жамалатдинов Д.
8.5.3 | Тестирование и отладка экспериментального образца приёмника Peggy |  |  | Байгуаныш С.
8.6 | Разработка управляющей программы приёмника Peggy |  | май-июнь
8.6.1 | Приём данных по LoRa |  |  | Байгуаныш С.
8.6.2 | Отправка данных на сервер TTN и на мобильный телефон |  |  | Байгуаныш С.
8.7 | Изготовление ретранслятора Peggy |  | май-июнь
8.7.1 | Заказ печатной платы экспериментального образца ретранслятора Peggy |  |  | Байгуаныш С.
8.7.2 | Сборка экспериментального образца ретранслятора Peggy |  |  | Жамалатдинов Д.
8..7.3 | Тестирование и отладка экспериментального образца ретранслятора Peggy |  |  | Байгуаныш С.
8.8 | Разработка управляющей программы приёмника Peggy |  | май-июнь
8.8.1 | Приём данных от треккера по LoRa |  |  | Байгуаныш С.
8.8.2 | Отправка данных по LoRa на приёмник |  |  | Байгуаныш С.
8.9 | Запуск TTN на сервере КАТУ |  | март
8.9.1 | Установка бэкэнда TTN на сервер КАТУ |  |  | Арсений
8.9.2 | Отображение данных получаемых с треккеров Peggy на карте |  |  | Арсений
8.9.3 | Генерация уведомлений при нарушении границы пастбища носителем треккера Peggy |  |  | Арсений
8.10 | Экспериментальные исследования |  | май-август
8.10.1 | Измерение дальности действия треккеров Peggy |  |  | Байгуаныш С.
8.10.2 | Тестирование максимального времени автономной работы трекеров Peggy |  |  | Жамалатдинов Д.